Her er forslag til tidsplan.

Jeg foreslår, at vi starter med regninger som Paninnguaq M. Jensen er ansvarlig for og plejer at behandle, nemlig de 4 bygder: Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut og Ilimanaq. Det svarer til 186 påligninger. Paninnguaq kan evt. oplære de andre sagsbehandlere, der kommer også video-vejledning.

Birte sidder parat til at hjælpe Paninnguaq .

For Dagrenovation art 9120: Herefter kaldet *Paninnguaq’s bunker*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bunke nr** | **Sted** | **Antal påligninger** |
| 01 | 1204-Ilimanaq | 39 |
| 02 | 1201-Oqaatsut | 28 |
| 21 | 1203-Saqqaq | 71 |
| 24 | 1202-Qeqertaq | 48 |
| I alt |  | *186* |

**Kritiske punkter :** Peter har ferie 15- 30 juli og Birte har ferie fra 1. august til 15. august.

**Spørgsmål**:

1. Hvem skal bogføre renovation side 216 ? Paula/ Paninnguaq
2. Hvornår har I sommerferie ?

* Grete: 29 .maj til 17. juni 2011
* Paula: 14. juni til 4. juli (pp@qaasuitsup.gl)
* Paninnguaq: 20.juni + en uge i august (947856 pmj@ qaasuitsup.gl)
* 21 juli er Nationaldag i Grønland

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hvad** | **Hvem** | **Dato** |
| Video-vejledning igangsættes | kimik | 25 maj 2011 |
| Video-vejledning klar | kimik | 3 juni 2011 |
| Implementere programmel | Birte | 30. maj |
| Forsøg med konvertering af data fra påligninger | Birte | 27. maj – 18.juni |
| 2+ 3 +8 juni : Bk ikke til stede |  |  |
| Implementere programmel - hvis fundet fejl/mangler |  |  |
| Konvertere til ydelser | Birte | 10. juni |
| Paninnguaq vedligeholder bunker indtil 15. juni | Paninnguaq | Indtil 15. juni |
| Kontrollere ydelser og rette priser til side 862 | Paninnguaq/ Birte | 15. juni |
| Evt konvertere ydelser om igen | Birte | 17. juni |
| Paninnguaq fri | Paninnguaq | 20.juni |
| Nationaldag Grønland | Alle | 21. juni |
| Foreløbig konvertere data for renovations-påligninger i bunker der vedrører *Paninnguaq’s bunker* | Birte | 20. juni |
| Paula ferie | Paula | 14. juni – 4. juli 2011 |
| Kontrollere data i bunker der vedrører *Paninnguaq’s bunker* | Paninnguaq/ Birte | 22.juni |
| Evt. lave rettelser til konvertering af data til renovationssystem | Birte | 22-24. juni |
|  |  |  |
| Giv rettighed til Paninnguaq, Paula, Grete til renovations-sider |  | 12.juli |
| Stop for indtastning i renovations-påligninger i bunker som vedrører *Paninnguaq’s bunker* |  | 11.juli |
|  |  |  |
| Endelig konvertering af data fra påligning *Paninnguaq’s bunker* |  | 11.juli |
| Kontrollere priser er korrekte for Paninnguaq’s lokaliteter side 862 | Paninnguaq/ Birte | 12.juli |
| Læg alt på QA server for renovation | Birte | 12.juli |
| Kontrollere konverterede data *Paninnguaq’s bunker* | Paninnguaq/ Birte | 12.juli |
| *Paninnguaq* laver evt ændringer i 860-860L/ | Paninnguaq/ Birte parat til at hjælpe | 11-14. juli |
| Bogfør fra renovation s.861 regninger for *Paninnguaq’s bunker* . Udskriv fra 216 | Paula/ Birte parat til at hjælpe | 15. juli |
| Udskriv og Check om Renovations-fakturaer er skrevet korrekt ud for *Paninnguaq’s bunker* | Paula / Birte parat til at hjælpe | 20. juli |
| De andre bunker med renovation, som IKKE *Paninnguaq’s bunker*, skal behandles i 211 som I plejer at gøre det i side 211 | QA | 15,juli |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Peter ferie |  | 15-31 juli 2011 |
| Birte Ferie |  | 1- 14 august |
| Bogfør fra renovation s.861 regninger for *Paninnguaq’s bunker* . Udskriv fra 216 | Paula/ Birte parat til at hjælpe | 15. august |
| Udskriv og Check om fakturaer er skrevet korrekt ud for *Paninnguaq’s bunker* | Paula / Birte parat til at hjælpe | 15-16 august |
| De andre bunker med renovation, som IKKE er *Paninnguaq’s bunker* skal behandles i 211 som I plejer at gøre det i side 211 | QA | 15.august |
| Liste over hvem der skal opdatere priser , sendes til Birte | Paninnguaq/ Birte | 17. august |
| Liste over hvem må tilgå ydelser(rette priser) og hvem må bogføre. Giv adgang i Winformatik | Birte | 22. -26 august |
| Prøve-Konvertere andre bunker end *Paninnguaq’s bunker* . Og udvikle på konverterings-procedure! | Birte | 22. -26 august |
| Evt indsæt smh ml. bunke og lokalitet i konvert-tabel | Birte | 22. -26 august |
| Kontakt personer som skal ændre priser side 862 | QA-folk/Birte | 26. august |
|  |  |  |
| Stop for indtastning i alle renovations-bunker! | Alle i QA | 13. september |
| Lave liste over data som ikke kan konverteres med sikkerhedPrøve-Konvertere andre bunker end *Paninnguaq’s bunker* |  |  |
|  |  |  |
| Konvertering af data for resten af renovations-bunker,. Dvs bunker der ikke er *Paninnguaq’s bunker* | Birte | 13. september |
| Dan fakturaer fra renovation s.861 for alle | Paula? Eller  Paninnguaq? | 15. september |
| Check om fakturaer er dannet OK | Paula? Eller  Paninnguaq?/Birte | 16. september |
|  |  |  |